**Временска рамка за подготвување на Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 со Акциски план**

|  |  |
| --- | --- |
| **Активност** | **Краен рок** |
| Најава на процесот за подготовка на нацрт- Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 год со Акциски плам | Јули 2024 год |
| Формирање работна група и континуирано одржувањеработни средби на работната група за изработка на Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 и интервјуа со засегнати страни | Јули – октомври 2024  |
| Прв Нацрт – Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 | Октомври 2024  |
| Одржување на јавни расправи за нацрт – Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 | Октомври – ноември 2024  |
| Доработка на нацрт - Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 по одржаните јавни расправи/консултации со засегнатите страни | Ноември 2024  |
| Усвојување на Национална стратегија за сајбер безбедност 2024-2028 со акциски план  | Декември 2024 |